## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO · GRUPO 6
Sistema de Neurorrehabilitación Mioeléctrica en Realidad Mixta para Extremidad Superior
Entregas semanales: jueves por la noche. Meta interna: congelar el MVP el 19/11 y cerrar el proyecto el 25/11/2026.
Arquitectura de trabajo: BITalino (sEMG) → Python → Unity → Meta Quest. Separar posición espacial (Meta) de apertura/cierre de dedos (sEMG).
Hito | Fecha de entrega | Periodo de trabajo | Objetivo | Actividades del grupo | Entregable verificable
Avance 2 | 2026-10-08 | Hasta el 8/10 | Definir el plan técnico y reunir la evidencia inicial que guiará el prototipo. | • Elaborar el cronograma con dependencias e hitos hasta el cierre del proyecto. • Elegir, descargar y estructurar una base pública de sEMG con reposo y movimientos de mano/antebrazo afines a apertura y cierre. • Realizar un EDA inicial: visualizar señales y etiquetas, comparar reposo/actividad y revisar calidad de los registros. • Revisar papers orientados a músculos/electrodos, control mioeléctrico de mano, VR/MR y biofeedback. • Definir la arquitectura BITalino → Python → Unity → Meta Quest. | Cronograma + base de datos estructurada + EDA inicial + papers adicionales + arquitectura v1 del sistema.
Avance 3 | 2026-10-15 | 9–15/10 | Despejar los riesgos de adquisición sEMG y del entorno Meta antes de desarrollar el control. | • Configurar BITalino y comprobar una adquisición estable de sEMG en PC con los canales disponibles. • Realizar pruebas piloto en los músculos planteados (ECRL, FCR y FCU) durante reposo, intento de apertura y cierre; reajustar la zona hacia flexores/extensores de los dedos si la señal no discrimina bien. • Registrar bloques piloto de contracción–relajación y documentar ruido, artefactos y repetibilidad. • Configurar Unity + Meta XR/Quest Link y ejecutar una escena mínima con passthrough y seguimiento espacial de la mano o controlador. • Redactar el protocolo preliminar de adquisición y la estrategia de control a evaluar. | Primer registro sEMG propio + zonas musculares candidatas + protocolo piloto + prueba básica de Unity/Meta.
Avance 4 | 2026-10-22 | 16–22/10 | Construir el dataset propio y preparar la mano virtual sin depender todavía de la integración en realidad mixta. | • Fijar la colocación de electrodos y el protocolo a partir de las pruebas piloto. • Adquirir y etiquetar repeticiones de reposo, apertura y cierre con postura y tiempos controlados. • Realizar el EDA del dataset propio: amplitud, espectro, artefactos y separabilidad entre acciones. • Decidir si la configuración disponible permite distinguir apertura/cierre o si requiere ajustar canales/colocación. • Crear en Unity una mano virtual con animaciones de apertura/cierre y probarla con comandos simulados. | Dataset sEMG propio v1 + montaje seleccionado + EDA propio + mano virtual controlable mediante comandos simulados.
Avance 5 | 2026-10-29 | 23–29/10 | Transformar el sEMG registrado en una orden de apertura/cierre reproducible. | • Ajustar el preprocesamiento usando el espectro observado. • Calcular RMS/envolvente por ventanas y normalizar la actividad respecto al reposo y a una contracción de referencia. • Implementar la lógica de detección con umbrales, histéresis/tiempo mínimo de activación y, si los canales lo justifican, comparar con un clasificador sencillo. • Validar el método con repeticiones no usadas para ajustar parámetros y cuantificar falsas activaciones/omisiones. • Enviar desde Python a Unity el estado o nivel de activación y reproducirlo sobre la mano virtual usando señales grabadas. | Pipeline offline validado: sEMG RAW → procesamiento → intención/activación → Python → mano virtual en Unity.
Avance 6 | 2026-11-05 | 30/10–5/11 | Cerrar el bucle sEMG–Unity en tiempo real antes de incorporar el seguimiento espacial del Meta. | • Adquirir sEMG en tiempo real desde BITalino y procesarlo continuamente por ventanas. • Enviar a Unity la orden de apertura/cierre o el nivel de cierre proporcional de la mano virtual. • Implementar y depurar la lógica de tomar/soltar un objeto en una escena simplificada con la mano anclada o posición simulada. • Registrar de forma sincronizada sEMG, variable de control y eventos de Unity. • Añadir manejo de pérdida de señal y medir la demora de respuesta del bucle. | Primer bucle cerrado estable: músculo → BITalino → Python → Unity → apertura/cierre y agarre virtual, todavía sin depender del tracking Meta.
Avance 7 | 2026-11-12 | 6–12/11 | Integrar la realidad mixta y demostrar el desacople cinemático propuesto. | • Activar passthrough y seguimiento espacial en Meta Quest y usar la pose de muñeca/mano para ubicar la mano virtual. • Mantener la posición/orientación desde Meta y gobernar los dedos con sEMG, evitando que el gesto óptico de pinza sea la orden de agarre. • Integrar la tarea alcance → agarre → transporte → liberación de un objeto virtual mediante movimiento del brazo y control mioeléctrico de los dedos. • Incorporar biofeedback de activación, repeticiones, estado de la tarea y progreso de sesión. • Probar pérdida de tracking/oclusión y definir pausa o recuperación segura de la interacción. | Prototipo end-to-end en realidad mixta: posición espacial desde Meta + apertura/cierre de dedos por sEMG + interacción con objetos.
Avance 8 | 2026-11-19 | 13–19/11 | Estabilizar el MVP, calibrarlo por sesión y obtener resultados preliminares reproducibles. | • Implementar una calibración breve al inicio de cada sesión: reposo y contracción de referencia, verificando la colocación de electrodos. • Ejecutar sesiones repetidas con el mismo protocolo y medir aciertos por acción, falsas activaciones, latencia y tareas completadas. • Revisar claridad del biofeedback, comodidad y estabilidad de señal/comunicación/tracking. • Corregir fallos críticos, asegurar exportación de logs y congelar el MVP. | MVP final congelado + tabla de resultados preliminares + video de una sesión completa + lista de correcciones cerradas.
Cierre técnico | 2026-11-25 | 20–25/11 | Completar la validación final y cerrar documentación sin añadir funciones esenciales nuevas. | • Ejecutar la validación final con la versión congelada y repetir solo las pruebas afectadas por correcciones. • Si se conserva la métrica de fatiga, realizar un protocolo breve y estandarizado aparte del juego y analizarla de forma exploratoria. • Finalizar resultados, discusión, limitaciones, informe, póster y presentación; organizar código/datos y guía de ejecución. • Grabar una demostración de respaldo y ensayar el sistema desde un arranque en frío. | Proyecto cerrado el 25/11: prototipo estable, resultados finales, documentación y demo de respaldo.
Avance 9 | 2026-11-26 | Presentación posterior al cierre | Presentar el sistema ya terminado y sustentar las decisiones técnicas y resultados. | • Presentar arquitectura final, procesamiento sEMG, desacople cinemático, tarea en realidad mixta y biofeedback. • Mostrar métricas de funcionamiento, principales errores/limitaciones y evidencia audiovisual. • Recoger la retroalimentación sin reabrir el alcance del MVP. | Presentación del proyecto terminado + resultados + limitaciones + retroalimentación para la feria.
Avance 10 | 2026-12-03 | 27/11–3/12 | Convertir el proyecto cerrado en una demostración y póster claros para la feria. | • Incorporar en el póster y presentación únicamente correcciones de comunicación derivadas del Avance 9. • Seleccionar las mejores gráficas: RAW/procesada, detección, latencia y desempeño de la tarea. • Preparar una demo corta y repetible, con video de respaldo y checklist de montaje. • Ensayar la explicación del aporte: intención mioeléctrica controla los dedos virtuales mientras Meta aporta el contexto espacial. | Póster, presentación y demo final listos para la feria del 04/12.
Lógica del flujo: primero validar adquisición y XR por separado; luego validar el detector offline; después cerrar sEMG→Unity en tiempo real; recién entonces integrar tracking/passthrough del Meta y ejecutar la tarea completa.

## Notas del plan
DECISIONES TÉCNICAS, LABORATORIOS Y FUENTES
BITalino como adquisición central. | Confirmar sensores conectados y no confundir entradas analógicas con sensores EMG. Para diferenciar patrones de apertura/cierre, probar dos canales sobre regiones musculares apropiadas si hay dos sensores compatibles. Con un canal, implementar primero contracción → cierre y relajación → apertura como control simplificado. Su desempeño no demuestra reconocimiento independiente de ambas intenciones.
Muestreo y señal original. | Usar inicialmente 1000 muestras/s para el sensor EMG BITalino correspondiente, verificar unidades y resolución del canal, y conservar la señal original. Su ficha declara una banda de 25–480 Hz [1,2]. Ajustar el procesamiento según el equipo real.
Procesamiento rápido. | Explorar RMS en ventanas de alrededor de 200 ms y actualización cada 50 ms como valores iniciales ajustables; comparar estabilidad y demora. Si se usa clasificación, comenzar por pocas características y un modelo sencillo. Separar entrenamiento y evaluación por repetición o sesión antes de generar ventanas solapadas.
Desacople cinemático real. | Probar Meta/Unity temprano solo para verificar passthrough y tracking. El desacople se integra después de estabilizar sEMG→Unity: Meta aporta la pose espacial de muñeca/mano; la animación de los dedos y la orden de agarre provienen del sEMG. Evitar usar pinch/hand-pose óptico como disparador real del agarre.
Interacción controlada por EMG. | La animación de los dedos no basta: programar también la toma/liberación del objeto según la orden muscular y la proximidad. Evitar que una condición de pinza o agarre óptico siga siendo el verdadero disparador.
RMS, repeticiones y fatiga. | Usar RMS como indicador de amplitud/activación relativa de la sesión y contar ciclos completos. Conservar la fatiga como objetivo exploratorio bajo un protocolo definido; los cambios espectrales durante movimientos variables no equivalen automáticamente a fatiga [7].
Evaluación técnica. | Presentar desempeño del prototipo y experiencia de uso con el grupo de prueba disponible. No inferir recuperación clínica o mejora de adherencia a largo plazo a partir de una demostración breve.
Avance 2 · alcance | Completar las tres evidencias acordadas por el grupo: (1) descarga/estructuración de una base pública, (2) EDA inicial y (3) papers adicionales; además, incorporar el Plan de Acción.
Flujo de integración | Av. 3: de-risk de BITalino y Meta por separado. Av. 4: dataset propio + mano virtual con comandos simulados. Av. 5: detector offline + puente Python→Unity. Av. 6: bucle sEMG→Unity en tiempo real con mano anclada. Av. 7: passthrough + tracking espacial + dedos por sEMG. Av. 8: calibración, estabilidad y métricas. 20–25/11: validación final y documentación.
Laboratorios y fechas | • 16/10: parcial; mantener el Avance 3 centrado en pruebas de factibilidad. • 23/10: análisis EMG; aplicar lo aprendido al procesamiento del Avance 5 (29/10). • 30/10 y 6/11: ECG/EEG; continuar en paralelo con el proyecto EMG. • 13/11: modelos; comparar ML solo si mejora el control ya funcional. • 20/11: despliegue en interfaz; usarlo para corregir integración, no para empezar la interfaz. • 27/11: revisión del proyecto en el sílabo; llegar con el sistema cerrado el 25/11. • 4/12: feria de póster.
[1] | PLUX, Electromyography (EMG), Sensor Data Sheet. https://support.pluxbiosignals.com/wp-content/uploads/2021/11/revolution-emg-sensor-datasheet-1.pdf
[2] | PLUX, What are the sampling rate options for BITalino devices? https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/what-are-the-sampling-rate-options-for-bitalino-devices/
[3] | P. De Pasquale et al., “User-centered development of a personalized adaptive mirror therapy for upper-limb post-stroke rehabilitation using virtual reality and myoelectric control,” Front. Bioeng. Biotechnol., vol. 13, art. 1655416, 2025. doi: 10.3389/fbioe.2025.1655416. https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2025.1655416/full
[4] | C. Prahm et al., “PhantomAR: gamified mixed reality system for alleviating phantom limb pain in upper limb amputees—design, implementation, and clinical usability evaluation,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 22, art. 21, 2025. doi: 10.1186/s12984-025-01554-7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11796004/
[5] | NinaPro, DB2: Guidelines and dataset variables. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html
[6] | Meta, Passthrough API Overview y SyntheticHand. Funciones de vista del entorno y modificación de poses; deben adaptarse al modelo de visor y versión de SDK disponibles. https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/unity-passthrough/ ; https://developers.meta.com/horizon/reference/unity/v71/class_oculus_interaction_input_synthetic_hand/
[7] | Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field, 2023. Examina amplitud y características espectrales bajo contracciones isométricas e isotónicas; muestra la importancia de las condiciones de la tarea para interpretar fatiga. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10534469/
[8] | M. Muñoz-Novoa et al., “Myoelectric pattern recognition with virtual reality and serious gaming improves upper limb function in chronic stroke,” J. Neuroeng. Rehabil., 2025. Electrodos sobre flexores/extensores de muñeca y dedos; verificación de colocación y repeticiones de contracción-relajación. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11742229/
[9] | Meta, SyntheticHand / HandVisual. Permite modificar articulaciones de los dedos manteniendo datos de pose de la mano, útil para desacoplar tracking espacial y animación controlada por sEMG. https://developers.meta.com/horizon/reference/unity/v71/class_oculus_interaction_input_synthetic_hand/
[10] | Meta, Passthrough over Link. Permite iterar passthrough y hand tracking desde Unity en PC antes del despliegue final. https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/unity-passthrough-use-over-link/